ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគ.ប.ក. និងប្រធានគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគ.ប.ក. | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន | ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |

| សមិទ្ធកម្មទី១៖ ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន | កំណើន ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ ចំនួន ១.៣% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ផលិតវីដេអូ និងផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៣. | អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសាលារៀន ក្នុងការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៤. | ចុះជួយ និងជំរុញការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៥. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន ជាពិសេសកុមារដល់វ័យសិក្សា |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៦. | ផលិតវីដេអូ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមគេហរទំព័រ និងប្រព័ន្ធសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៧ | ចុះជួយ និងជំរុញសាលារៀន ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៨ | ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមសាលារៀន ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលកុមារចូលរៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| សមិទ្ធកម្មទី២៖ ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% |  |  |  |  |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករ |  | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន | កំណើន ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន ចំនួន ១០% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ចុះជួយ និងជំរុញការរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបានមកពីប្រព័ន្ធស្តង់ដាសាលារៀនគំរូ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| សមិទ្ធកម្មទី៣៖ ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% |  |  |  |  |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករ |  | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន តាមសេចក្តីណែនាំលេខ ៥៩ អយក.សណន ចុះថ្ងៃទី ១០.កញ្ញា.២០២១ | កំណើន ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន ចំនួន២០% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ចុះជួយ និងជំរុញការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ |

| សមិទ្ធកម្មទី៤៖ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥,មករា,កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ២. | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣. | អនុវត្តកម្មវិធីបង្រៀនសម្របតាមសមត្ថភាពសិស្សរៀនយឺតតាមរយៈថ្នាលបឋម |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ លើការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៦. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ និងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៧. | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |

| សមិទ្ធកម្មទី៥៖ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. |  | ចងក្រងឯកសារ ឧបករណ៍ និងវីដេអូផ្សេងៗ ស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ |  | កំណើន ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ ចំនួន ៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ២. |  | ផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ លើការបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា |  |  | ខែតុលា-វិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៣. |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ -ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៤. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥, ខែមករា និង ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៥ |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ -ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៦ |  | បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ លើការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៧ |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៨ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ និងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៩ |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖២២,១៦៥ លានរៀល |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤ ដង​ |  |  |
|  |  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ប្រធាន គ.ប.ក | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ​ព.ស. ២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី……….. ខែ… .ឆ្នាំ………… រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង |
| --- | --- |