ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| អនុប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧបណ្ឌិត ចាន់ សុភា | អនុ.រដ្ឋលេខាធិការ |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់១ ឯ.ឧបណ្ឌិត ចាន់ សុភា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មទាំង ៥ ខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | (១)​ រៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ឬយ៉ាងតិច៧០ខែ (២) រៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់ វ័យសិក្សាឱ្យចូលរៀន (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ១/ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | (១) រៀបចំបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ២/ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | (១) បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៣/ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | (១) ជួយសិស្សរៀនយឺត លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា (២) អនុវត្តកញ្ចប់ សម្ភារៈអំណាន និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង (៣) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៤) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៤/ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | (១) អនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងជំរុញការរៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ (២) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៥/ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤​ដង |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ CHAN SOPHEA លេខកុងប្រាក់ខែ៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា 3483-01940436-36 |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (អនុប្រធានគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| អនុប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧបណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា | ទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់២ ឯ.ឧបណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ទាំង ៥ ខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករទី | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | (១) រៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ឬយ៉ាងតិច៧០ខែ (២) រៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់ វ័យសិក្សាឱ្យចូលរៀន (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ១/ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | (១) រៀបចំបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ២/ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | (១) បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៣/ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | (១) ជួយសិស្សរៀនយឺត លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា (២)អនុវត្តកញ្ចប់ សម្ភារៈអំណាន និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង (៣) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៤) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៤/ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | (១) អនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងជំរុញការរៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ (២) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៥/ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤​ដង |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ CHHINH SITHA លេខកុងប្រាក់ខែ៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (អនុប្រធានគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកបណ្ឌិត កាន់ ពុទ្ធី | ប្រធាននាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់៣ លោកបណ្ឌិត កាន់ ពុទ្ធី ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ទាំង ៥​ ខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករទី | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | (១) រៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ឬយ៉ាងតិច៧០ខែ (២) រៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់ វ័យសិក្សាឱ្យចូលរៀន (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ១/ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | (១) រៀបចំបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ២/ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | (១) បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៣/ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | (១) ជួយសិស្សរៀនយឺត លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា (២)អនុវត្តកញ្ចប់ សម្ភារៈអំណាន និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង (៣) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៤) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៤/ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | (១) អនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងជំរុញការរៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ (២) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៥/ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤​ដង |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ KANN PUTHY លេខកុងប្រាក់ខែ៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា 3483 01398441 21 |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (សមាជិកគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកបណ្ឌិត ឈុន រ៉ាមី | អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់ ៤ លោកបណ្ឌិត ឈុន រ៉ាមី ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ទាំង ៥​ ខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករទី | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | (១) រៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ឬយ៉ាងតិច៧០ខែ (២) រៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់ វ័យសិក្សាឱ្យចូលរៀន (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ១/ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | (១) រៀបចំបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ២/ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | (១) បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៣/ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | (១) ជួយសិស្សរៀនយឺត លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា (២)អនុវត្តកញ្ចប់ សម្ភារៈអំណាន និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង (៣) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៤) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៤/ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | (១) អនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងជំរុញការរៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ (២) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៥/ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤​ដង |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Chhun Ramy លេខកុងប្រាក់ខែ៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា 3483 00656357 17 |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (សមាជិកគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកញេប ប៊ុនស្រេង | ប្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋានបឋមសិកក្សា |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់ ៥ លោក ញេប ប៊ុន ស្រេង ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្ម ទាំង ៥ ខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករទី | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | (១) រៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ ៦ឆ្នាំ ឬយ៉ាងតិច៧០ខែ (២) រៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារដល់ វ័យសិក្សាឱ្យចូលរៀន (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ១/ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | (១) រៀបចំបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ២/ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | (១) បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា (២) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៣/ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | (១) ជួយសិស្សរៀនយឺត លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា (២)អនុវត្តកញ្ចប់ សម្ភារៈអំណាន និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង (៣) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៤) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៤/ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | (១) អនុវត្តវិធីសាស្រ្តបង្រៀន និងជំរុញការរៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ (២) ធ្វើតេស្តសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដា (៣) ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ | ៥/ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤​ដង |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Nhep Bunsreng លេខកុងប្រាក់ខែ៖ ធនាគារអេស៊ីលីដា 3483-00165915-35 |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (សមាជិកគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក កែវ ណូរិន | ប្រធានការិយាល័យនា.បឋមសិក្សា |

| សមិទ្ធកម្មទី១៖ ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. |  |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ មានកំណើន ១.៣% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. |  |  | ផលិតវីដេអូ និងផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៣. |  |  | អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសាលារៀន ក្នុងការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៤. |  |  | ចុះជួយ និងជំរុញការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៥. |  |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន ជាពិសេសកុមារដល់វ័យសិក្សា |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៦. |  |  | ផលិតវីដេអូ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមគេហរទំព័រ និងប្រព័ន្ធសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៧ |  |  | ចុះជួយ និងជំរុញសាលារៀន ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៨ |  |  | ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមសាលារៀន ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលកុមារចូលរៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |  |
|  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Keo Norin លេខកុងប្រាក់ខែ៖ 3483 00650896 16 |  |  |  |
|  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក សួន ពិទូរ្យ | ប្រធានការិយាល័យនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ |

| សមិទ្ធកម្មទី១៖ ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ មានកំណើន ១.៣% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ២. |  | ផលិតវីដេអូ និងផ្ទាំងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៣. |  | អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសាលារៀន ក្នុងការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៤. |  | ចុះជួយ និងជំរុញការរៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៥. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន ជាពិសេសកុមារដល់វ័យសិក្សា |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៦. |  | ផលិតវីដេអូ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមគេហរទំព័រ និងប្រព័ន្ធសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៧ |  | ចុះជួយ និងជំរុញសាលារៀន ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៨ |  | ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមសាលារៀន ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលកុមារចូលរៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
|  |  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |
|  |  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |
|  |  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖................................................... លេខកុងប្រាក់ខែ៖................................................ |  |  |
|  |  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក គូ ហាវ | ប្រធានការិ.នា.អធិការកិច្ចអប់រំ |

| សមិទ្ធកម្មទី២៖ ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត | សូចនាករ |  | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន មានកំណើន១០% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ២. |  | ចុះជួយ និងជំរុញការរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបានមកពីប្រព័ន្ធស្តង់ដាសាលារៀនគំរូ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |
|  |  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |
|  |  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖Khou Hav លេខកុងប្រាក់ខែ៖1800 00599567 27 |  |
|  |  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ជា វណ្ណៈ | អនុប្រធានការិ.នា.បឋមសិក្សា |

| សមិទ្ធកម្មទី២៖ ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន |  | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន មានកំណើន១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. |  | ចុះជួយ និងជំរុញការរៀបចំប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបានមកពីប្រព័ន្ធស្តង់ដាសាលារៀនគំរូ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |
|  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ CHEA VANNAK លេខកុងប្រាក់ខែ៖ 2500 00894998 18 |  |  |
|  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | ​ ​រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ហ៊ុន សុវណ្ណារ៉ា | អនុប្រធានការិយាល័យនា.បឋមសិក្សា |

| សមិទ្ធកម្មទី៣៖ ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន តាមសេចក្តីណែនាំលេខ ៥៩ អយក.សណន ចុះថ្ងៃទី ១០.កញ្ញា.២០២១ |  | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនមានកំណើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ២. | ចុះជួយ និងជំរុញការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Hun Sovannara លេខកុងប្រាក់ខែ៖ គណនីអេស៊ីលីដា 2900 00 195764 19 |  |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | ​​រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកស្រី ហៃ សុជាតា | អនុប្រធានការិ.នា.ប្រព័ន្ធព័ត៍មានគ្រប់គ្រងអប់រំ |

| សមិទ្ធកម្មទី៣៖ ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន តាមសេចក្តីណែនាំលេខ ៥៩ អយក.សណន ចុះថ្ងៃទី ១០.កញ្ញា.២០២១ |  | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនមានកំណើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ចុះជួយ និងជំរុញការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |  |
|  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖................................................... លេខកុងប្រាក់ខែ៖................................................ |  |  |  |
|  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ដួង ប៉េងអាន | ជំនួយការបច្ចេកទេស ថ្នាលបឋម |

| សមិទ្ធកម្មទី៤៖ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥,មករា,កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ២. |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣. |  | អនុវត្តកម្មវិធីបង្រៀនសម្របតាមសមត្ថភាពសិស្សរៀនយឺតតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. |  | បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ លើការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៦. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ និងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៧ |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៨ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការធ្វើតេស្តមានលក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិត |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ៩ |  | ចុះជួយ និងជំរុញការធ្វើតេស្តសិស្សមាន លក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ព្រមទាំងមានលទ្ធផលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |  |
|  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Doung Peng An លេខកុងប្រាក់ខែ៖ 3483 02298049 99 |  |  |  |
|  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | កញ្ញាបណ្ឌិត អ៊ូច ស្រីពៅ | មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមិទ្ធកម្មទី៤៖ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥,មករា,កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ២. |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៣. |  | អនុវត្តកម្មវិធីបង្រៀនសម្របតាមសមត្ថភាពសិស្សរៀនយឺតតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៤. |  | បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ លើការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៥. |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៦. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ និងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៧ |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៨ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការធ្វើតេស្តមានលក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិត |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៩ |  | ចុះជួយ និងជំរុញការធ្វើតេស្តសិស្សមាន លក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ព្រមទាំងមានលទ្ធផលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖ ៤ ដង |  |  |
|  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Ouch Sreypouv លេខកុងប្រាក់ខែ៖គណនីអេស៊ីលីដា 0700 00561706 33 |  |  |
|  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ពៅ សុលីណា | មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមិទ្ធកម្មទី៥៖ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. |  | ចងក្រងឯកសារ ឧបករណ៍ និងវីដេអូផ្សេងៗ ស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ |  | ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ មានកំណើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ២. |  | ផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ លើការបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា |  |  | ខែតុលា-វិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៣. |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ -ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៤. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥, ខែមករា និង ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៥. |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ -ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៦. |  | បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ លើការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៧ |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៨ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ និងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៩ |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ១០ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការធ្វើតេស្តមានលក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិត |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ១១ |  | ចុះជួយ និងជំរុញការធ្វើតេស្តសិស្សមាន លក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ព្រមទាំងមានលទ្ធផលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |
|  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖ Pao Solina លេខកុងប្រាក់ខែ៖ 1300 02757951 15 |  |  |
|  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក បន សាបាន | មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមិទ្ធកម្មទី៥៖ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ |  | សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងអនុវត្ត |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |  |
| ១. |  | ចងក្រងឯកសារ ឧបករណ៍ និងវីដេអូផ្សេងៗ ស្តីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ |  | ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ មានកំណើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ២. |  | ផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ លើការបង្រៀនភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា |  |  | ខែតុលា-វិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ៣. |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ -ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៤. |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥, ខែមករា និង ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៥. |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ -ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៦. |  | បន្តផ្សព្វផ្សាយ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១ ទី២ និងទី៣ លើការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៧ |  | អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៨ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ និងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ៩ |  | អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស និងដំណាច់ឆ្នាំតាមរយៈថ្នាលបឋម |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
| ១០ |  | ដឹកនាំប្រជុំជាមួយគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសសាលារៀន ដើម្បីជំរុញការធ្វើតេស្តមានលក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិត |  |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ |  |
| ១១ |  | ចុះជួយ និងជំរុញការធ្វើតេស្តសិស្សមាន លក្ខណៈស្តង់ដា ឱ្យបានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ ព្រមទាំងមានលទ្ធផលក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ |  |  | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម |  | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖……………………………............................... |  |  |
|  |  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖………………………………........................... |  |  |
|  |  |  | ៣.ព័ត៌មានលេខកុងប្រាក់ខែ៖ ឈ្មោះឡាតាំង៖................................................... លេខកុងប្រាក់ខែ៖................................................ |  |  |
|  |  |  | ៤. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| រដ្ឋលេខាធិការ ប្រធានគម្រោង | ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី….. ខែ……ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |