ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា និងសាលាបឋមសិក្សា

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា | លោកបណ្ឌិត កាន់ ពុទ្ធី | ប្រធាននាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |
| សាលាបឋមសិក្សា......................................... | ………………………………………………..... | នាយកសាលា/នាយករង/នាយកស្តីទី |

| នាយកសាលាបឋមសិក្សា...........................................ព្រមព្រៀងក្នុងការបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មដូចខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សកម្មភាពនាយកសាលាអនុវត្ត | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| សមិទ្ធិកម្មទី ១៖ ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% |  |  |  |
| ១. | - រៀបចំផែនទីខ្នងផ្ទះតាមសាលារៀន - ធ្វើយុទ្ធនាការប្រមូលកុមារចូលរៀន ជាពិសេសកុមារដល់វ័យសិក្សា -ប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមសាលារៀន ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលកុមារចូលរៀន | ១/ បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ទាបជាង ៩៣.៧% ត្រូវបង្កើន១.៣% នៅឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ២/ បើទិន្ន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៩៣.៧% ត្រូវបង្កើនដល់ ៩៥% ៣/បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៩៥% ឬលើសត្រូវរក្សា យ៉ាងហោចណាស់ អោយនៅដដែល ។ | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| សមិទ្ធិកម្មទី២ ៖ ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% |  |  |  |
| ២ | - រៀបចំបង្កើតបណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន | ១/ បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ទាបជាង ៣៦% ត្រូវបង្កើន១០% នៅឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ២/ បើទិន្ន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៣៦% ត្រូវបង្កើនដល់ ៤៦% ៣/បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៤៦% ឬលើសត្រូវរក្សា យ៉ាងហោចណាស់ អោយនៅដដែល ។ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| សមិទ្ធិកម្មទី ៣៖ ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% |  |  |  |
| ៣ | - បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀន តាមសេចក្តីណែនាំលេខ ៥៩ អយក.សណន ចុះថ្ងៃទី ១០.កញ្ញា.២០២១ - ជំរុញលើកទឹកចិត្ត​ មូលដ្ឋានភូមិឃុំ ចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាការដឹកនាំសាលា | ១/ បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ទាបជាង ៣០% ត្រូវបង្កើន២០% នៅឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ២/ បើទិន្ន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៣០% ត្រូវបង្កើនដល់ ៥០% ៣/បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៥០% ឬលើសត្រូវរក្សា យ៉ាងហោចណាស់ អោយនៅដដែល ។ | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| សមិទ្ធកម្មទី៤៖ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៤៦%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៥១ %) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |
| ៤ | - ជំរុញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក្នុង​ការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស - ជំរុញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស ដំណាច់ឆ្នាំនិងអនុវត្តកម្មវិធីបង្រៀនសម្របតាមសមត្ថភាពសិស្សរៀនយឺតតាមរយៈថ្នាលបឋម - ជំរុញការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង - អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន | ១/ បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន លើស ៥១% ត្រូវបន្ថយ ១០% នៅឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ២/ បើទិន្ន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៥១% ត្រូវបន្ថយ មកដល់ ៤៦% ៣/បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៤៦% ឬតិចជាងនេះ ត្រូវរក្សា យ៉ាងហោចណាស់ អោយនៅដដែល ។ |  |
| សមិទ្ធកម្មទី៥៖ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ឡើងដល់ (៣២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (២៨%) នៃតេស្តស្តង់ដាថ្នាក់ទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ |  |  |  |
| ៥ | - ជំរុញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក្នុង​ការប្រើប្រាស់ថ្នាលបឋម ដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស - ជំរុញលោកគ្រូអ្នកគ្រូ អនុវត្តការធ្វើតេស្តតាមមេរៀន ប្រចាំខែ ឆមាស ដំណាច់ឆ្នាំនិងអនុវត្តកម្មវិធីបង្រៀនសម្របតាមសមត្ថភាពសិស្សរៀនយឺតតាមរយៈថ្នាលបឋម - ជំរុញការអនុវត្តកញ្ចប់សម្ភារៈអំណាន និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង - អនុវត្តការគាំទ្រគរុកោសល្យ ដើម្បីជួយ និងជំរុញការបង្រៀន និងរៀន | ១/ បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ទាបជាង ២៨% ត្រូវបង្កើន៤% នៅឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ២/ បើទិន្ន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ២៨% ត្រូវបង្កើនដល់ ៣២% ៣/បើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ស្មើ ៣២% ឬលើសត្រូវរក្សា យ៉ាងហោចណាស់ អោយនៅដដែល ។ |  |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖​៤ ដង |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ ៤.ព័ត៍មាននៃការបើកប្រាក់៖ ឈ្មោះគណនីៈ លេខគណនីៈ |  |

| ប្រធាននាយកដ្ឋាន ជ.ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (នាយកសាលា) |
| --- | --- |