ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| អនុប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧបណ្ឌិត ចាន់ សុភា | អនុ.រដ្ឋលេខាធិការ |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់១ ឯ.ឧបណ្ឌិត ចាន់ សុភា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម |  | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% |  | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% |  | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| អនុប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា | ទីប្រឹក្សាក្រសួងអប់រំ |

| អនុប្រធានគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់២ ឯ.ឧ.បណ្ឌិត ឈិញ ស៊ីថា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកបណ្ឌិត កាន់ ពុទ្ធី | ប្រធាននាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់៣ លោកបណ្ឌិត កាន់ ពុទ្ធី ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកបណ្ឌិត ឈុន រ៉ាមី | អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន |

| សមាជិកគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់៤ លោកបណ្ឌិត ឈុន រ៉ាមី ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ញេប ប៊ុនស្រេង | ប្រធានការិយាល័យនា.បឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាប្រធានតំបន់៥ លោក ញេប ប៊ុនស្រេង ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ និងជំរុញការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក កែវ ណូរិន | ប្រធានការិយាល័យនា.បឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់១ លោក កែវ ណូរិន ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក សួន ពិទូរ្យ | ប្រធានការិយាល័យនា.បឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់១ លោក សួន ពិទូរ្យ ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក គូ ហាវ | អនុប្រធានការិ.បឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់២ លោក គូ ហាវ ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ជា វណ្ណៈ | អនុប្រធានការិ.បឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់២ លោក ជា វណ្ណៈ ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | ​ ​រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ហ៊ុន សុវណ្ណារ៉ា | អនុប្រធានការិយាល័យបឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់៣ លោក ហ៊ុន សុវណ្ណារ៉ា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | ​ ​រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោកស្រី ហៃ សុជាតា | អនុប្រធានការិយាល័យបឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់៣ លោកស្រី ហៃ សុជាតា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ដួង ប៉េងអាន | ជំនួយការបច្ចេកទេស ថ្នាលបឋម |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់៤ លោក ដួង ប៉េងអាន ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | កញ្ញាបណ្ឌិត អ៊ូច ស្រីពៅ | មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់៤ កញ្ញាបណ្ឌិត អ៊ូច ស្រីពៅ ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក ពៅ សុលីណា | មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់៥ លោក ពៅ សុលីណា ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

3

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

កិច្ចព្រមព្រៀងសមិទ្ធកម្មរវាងប្រធានគម្រោង និងមន្រ្តីគម្រោង

| អ្នកអនុវត្ត | ឈ្មោះ | មុខតំណែង/តួនាទី |
| --- | --- | --- |
| ប្រធានគម្រោង | ឯ.ឧ.បណ្ឌិតសភាចារ្យ ណាត ប៊ុនរឿន | រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា |
| សមាជិកគម្រោង | លោក បន សាបាន | មន្រ្តីនាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា |

| សមាជិកគម្រោង និងជាអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់៥ លោក បន សាបាន ព្រមព្រៀងក្នុងការគាំទ្រ ជំរុញ តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពគន្លឹះលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីបំពេញសូចនាករសមិទ្ធកម្មខាងក្រោម៖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ល.រ | សមិទ្ធកម្ម | សូចនាករ | ពេលវេលាអនុវត្ត |
| ១. | ភាគរយកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ទី១ត្រឹមត្រូវតាមអាយុ (៩៥%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៩៣.៧% | កើន ១.៣% | ខែតុលា-ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ |
| ២. | ភាគរយសាលាបឋមសិក្សាមានប័ណ្ណព័ត៌មានសាលារៀន (៤៦%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣៦% | កើន ១០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៣ | ភាគរយសាលារៀន រៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនកើនដល់ (៥០%) នៅឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ៣០% | កើន ២០% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៤. | ភាគរយសិស្សដែលនៅក្រោមមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ថយចុះ ៥% មកនៅ (៣១%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៦ %) នៃតេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | ថយចុះ ៥% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ៥. | លទ្ធផលសិក្សាៈ ភាគរយសិស្សបឋមសិក្សា ទទួលបាននិទ្ទេស A,B,C លើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ និង គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣ កើន៤% ឡើងដល់ (៤២%) នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០២៥-២០២៦ ធៀបនឹងទិន្នន័យមូលដ្ឋាន (៣៨%)នៃ តេស្តដំណាច់ឆ្នាំថ្នាលបឋម | កើន៤% | ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥- ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ |
|  | ការលើកទឹកចិត្តសមិទ្ធកម្ម | ១.ថវិកាដែលទទួលបានសរុប៖…………………………… |  |
|  |  | ២.ចំនួនដងនៃការបើកផ្តល់៖……………………………… |  |
|  |  | ៣. លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានថវិកាគាំទ្រសមិទ្ធកម្ម៖ - ការផ្តល់របាយការណ៍សមិទ្ធកម្មរបស់គម្រោង - លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មរបស់គ.ប.ក.។ |  |

| ប្រធានគម្រោង ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ | ថ្ងៃទី……….. ខែ…………….ឆ្នាំ………… ហត្ថលេខានិងឈ្មោះ (មន្រ្តីគម្រោង) |
| --- | --- |